| TÍTULO: Comitê de Compliance | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE NATAL |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: GTI Consultoria | Aprovada por: Integrantes da reunião | Data: 08/05/2025 |

Participantes Presentes: Jacilene Alcântara, Dayse Nascimento (GTI Consultoria), Ivone Maria, Odeiza Pereira, Caio Ribeiro, Géssica Araújo. Ausentes:

Pauta Reunião com o comitê: Apresentação das atividades realizadas no mês de abril.

Abertura da Reunião A reunião foi iniciada por Jacilene Alcântara às 11:00h, por meio da plataforma online TEAMS. Jacilene deu as boas-vindas aos participantes, agradecendo a presença, e destacou a importância deste encontro, com objetivo de atualizar o comitê de compliance a respeito das atividades realizadas no mês de abril no âmbito do programa de compliance.

Pontos Discutidos e Ações Definidas: Atualizações sobre a elaboração dos documentos. Jacilene informou que o Manual do Comercial está em fase de elaboração. O material apresenta maior complexidade devido à necessidade de padronização entre os quatro serviços e as especificidades de cada praça. Foi mencionado que a próxima semana será iniciada a construção do Manual do Financeiro, com apoio de Ivone Ribeiro. Jacilene se comprometeu a enviar documentos preparatórios e a política financeira já validada no ano anterior Capacitação e Plataforma Educacional: A plataforma educacional já está ativa. Algumas gravações com conteúdo institucional já foram concluídas, como o Código de Conduta. Os participantes foram orientados a acessar e conhecer o conteúdo da plataforma, pois o plano de capacitação requer que os líderes estejam preparados para esclarecer dúvidas das equipes. Encaminhamentos por Setor: RH: Como Élika está de férias, Jéssica assumirá a validação dos documentos até o retorno dela, previsto para 03 de junho. Comercial: Em desenvolvimento, com base no material repassado por Élika. Financeiro: Início das atividades com Ivone Ribeiro. Todos os documentos devem ser finalizados até o final de maio, visando apresentação ao comitê na próxima reunião. Próximos passos e Próxima Reunião: Foi acordado que o contato entre os envolvidos poderá ocorrer fora das reuniões formais, para agilizar o andamento dos trabalhos. Jacilene reforçou a importância do trabalho colaborativo entre os setores e da continuidade dos treinamentos e revisões. A expectativa é apresentar os documentos finalizados e dar início à próxima etapa do programa de compliance. A próxima reunião do comitê de Compliance será dia 05 de junho de 2025.

### Encerramento Jacilene Alcântara agradeceu a presença de todos os participantes, encerrando a reunião.